MUSEU DA AMAZÔNIA 2026

Dashboard PMO

Manual de Uso

Exposição de Longa Duração  |  IDG / PMO  |  Jul 2026

Acesso WEB online: https://pmo-creator.github.io/maz-dashboard/

Acesso MOBILE online: https://pmo-creator.github.io/maz-dashboard/

1. Visão Geral	4

1.1 Arquitetura	4

1.2 Fontes de Dados	4

1.3 Os 8 Eixos do Projeto	5

1.4 Acesso Multi-dispositivo: Web e Mobile	5

2. Cabeçalho e Barra de Filtros	7

2.1 Cabeçalho	7

2.2 Barra de Filtros	7

3. Aba Gantt	8

3.1 Modo de Visualização (Mensal / Semanal)	8

3.2 Nível de Detalhe (VISUALIZAÇÃO)	8

3.3 Interagindo com os Eixos	9

3.4 Filtro de Data no Gantt	9

3.5 Legenda de Cores	9

4. Aba Status Report (EAP)	11

4.1 Cards de KPI	11

4.2 Busca por Texto	11

4.3 Hierarquia da EAP	11

4.4 Nível de Detalhe (VISUALIZAÇÃO)	12

5. Aba Requisições de Compras	13

5.1 KPIs de Requisições	13

5.2 Busca por Texto	13

5.3 Filtro por Status	13

5.4 Quadros por Status	13

# 1. Visão Geral

O Dashboard EAP MAZ 2026 é um painel interativo publicado online no GitHub Pages para acompanhamento da Exposição de Longa Duração do Museu da Amazônia. Os dados são buscados diretamente do Google Sheets a cada abertura e atualizados automaticamente a cada 15 minutos — sem necessidade de scripts, Python ou instalações.

O dashboard está acessível em: https://pmo-creator.github.io/maz-dashboard/

ACESSO IMEDIATO Abra o link acima em qualquer navegador. O dashboard carrega e busca os dados do Google Sheets automaticamente. Funciona em computadores, tablets e celulares.

## 1.1 Arquitetura

O dashboard é composto por um único arquivo HTML, o index.html, responsivo (se adapta automaticamente ao layout de desktop ou celular), hospedado no repositório GitHub pmo-creator/maz-dashboard. Não há servidor, banco de dados ou backend — toda a lógica roda no navegador.

| Componente | Descrição |
| --- | --- |
| Hospedagem | GitHub Pages — repositório pmo-creator/maz-dashboard |
| Arquivo principal | index.html |
| Dados Cronograma | Google Sheets API v4 — lido ao vivo pelo browser |
| Dados Reqs. De Compras | Google Sheets API v4 — lido ao vivo pelo browser |
| Auto-refresh | A cada 15 minutos (setInterval interno) |
| Refresh manual | Botão ⟳ Atualizar no cabeçalho do dashboard |
| Conta GitHub | pmo-creator (exposicoeseprojetos@gmail.com) |

## 1.2 Fontes de Dados

| Dado | ID da Planilha | Aba |
| --- | --- | --- |
| Cronograma (WBS) | 17nttJ_ShqWztvDWH3l59iNqboLqkviZs3_PM5J3ihdA | master data |
| Requisições (REQS) | 1azrdS4OGO-CWD1ods69i8iZJcwq4oyISdT2n_tu1uJM | Planilha de Status de Compras Prod |

ATENÇÃO — Nome da aba A aba do cronograma se chama 'master data'. Se o nome for alterado no Sheets, o dashboard não conseguirá carregar os dados.

## 1.3 Os 8 Eixos do Projeto

O projeto é organizado em 8 eixos principais exibidos no dashboard:

- 1. MONTAGEM DE EXPO DE LONGA

- 2. PROJETO EXPOGRÁFICO

- 3. PROJETOS COMPLEMENTARES

- 4. COMPRAS E CONTRATAÇÃO | COMPLEMENTARES

- 5. COMPRAS E CONTRATAÇÕES | EXPOGRAFIA

- 6. PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

- 7. INSTITUCIONAL

- 8. COMUNICAÇÃO

## 1.4 Acesso Multi-dispositivo: Web e Mobile

O dashboard foi desenvolvido como uma aplicação web responsiva. Funciona em qualquer dispositivo com navegador — sem instalação de aplicativo.

ACESSO EM QUALQUER LUGAR Abra https://pmo-creator.github.io/maz-dashboard/ em qualquer browser. O dashboard detecta o tamanho da tela e adapta o layout automaticamente para desktop, tablet e celular.

### Dispositivos testados

- Desktop / notebook — Chrome, Edge, Firefox (recomendado para uso no dia a dia e nas TVs da sala de projeto)

- Tablet — iPad ou Android: layout responsivo, filtros e abas funcionam por toque

- Celular (mobile) — iPhone e Android: acesso completo pelo browser nativo ou Chrome

- TV com browser — basta abrir a URL no navegador da TV ou conectar um notebook via HDMI

### Como o auto-refresh funciona (web e mobile)

O dashboard carrega os dados do Google Sheets assim que é aberto e repete o processo a cada 15 minutos automaticamente — em qualquer dispositivo. Para forçar uma atualização antes do timer, clique no botão ⟳ Atualizar no cabeçalho.

### Código da atualização automática (referência técnica)

O trecho abaixo, presente no arquivo index.html, é responsável por buscar os dados do Google Sheets a cada abertura e agendá-los para re-busca a cada 15 minutos:

// Chave pública da Sheets API v4 const SHEETS_API_KEY = '[solicitar ao responsável]'; const CRONOGRAMA_ID = '17nttJ_ShqWztvDWH3l59iNqboLqkviZs3_PM5J3ihdA'; const CRONOGRAMA_SHEET = 'master data'; const REQS_SHEET_ID = '1azrdS4OGO-CWD1ods69i8iZJcwq4oyISdT2n_tu1uJM'; const REQS_SHEET_NAME = 'Planilha de Status de Compras Prod'; const AUTO_REFRESH_MS = 15 * 60 * 1000; // 15 minutos let _refreshTimer = null; async function fetchSheet(spreadsheetId, sheetName) { const url = `https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/${spreadsheetId}` + `/values/${encodeURIComponent(sheetName)}!A1:AZ2000` + `?key=${SHEETS_API_KEY}`; const resp = await fetch(url); if (!resp.ok) throw new Error(`Sheets API: HTTP ${resp.status}`); return (await resp.json()).values ¦¦ []; } async function loadSheetsData() { // Busca cronograma (WBS) wbsRows = await fetchSheet(CRONOGRAMA_ID, CRONOGRAMA_SHEET); // Busca requisições (com fallback gracioso se planilha indisponível) try { reqsRows = await fetchSheet(REQS_SHEET_ID, REQS_SHEET_NAME); } catch(e) { console.warn('REQS indisponível, usando fallback:', e); } // Re-agenda próxima atualização em 15 min if (_refreshTimer) clearInterval(_refreshTimer); _refreshTimer = setInterval(loadSheetsData, AUTO_REFRESH_MS); }

# 2. Cabeçalho e Barra de Filtros

## 2.1 Cabeçalho

O cabeçalho verde escuro é fixo no topo e contém:

- Logo e nome do Museu da Amazônia

- Título DASHBOARD com a data de referência (atualizada automaticamente via Sheets)

- Três abas de navegação: 📊 Gantt  |  📋 Status Report  |  📦 Requisições

- Botão ⟳ Atualizar — força nova leitura do Google Sheets imediatamente

- Indicador de horário da última atualização

- Nas abas Status Report, Gantt e Áreas, a barra de controles (filtros, botões de modo, busca) fica fixa no topo ao rolar a página — facilita usar os filtros sem precisar voltar ao topo.

DICA As abas são mutuamente exclusivas: apenas uma exibe conteúdo por vez. Clicar em uma aba troca o painel sem recarregar a página. O botão ⟳ Atualizar força um refresh dos dados sem precisar recarregar o browser.

## 2.2 Barra de Filtros

Logo abaixo do cabeçalho, uma barra de filtros persiste em todas as abas e afeta simultaneamente o Gantt e o Status Report:

| Controle | Função |
| --- | --- |
| Todos os status | Dropdown multi-seleção: filtra por um ou mais status em todas as abas |
| Todos os eixos | Dropdown multi-seleção: restringe a visualização a eixos específicos |
| Limpar Filtros | Remove todos os filtros de status e eixo de uma vez |
| De / Até (datas) | Define um intervalo de datas. No Gantt, marca visualmente o período selecionado |
| Aplicar Filtro | Confirma o intervalo de datas e aplica o filtro visual |
| X Limpar (data) | Remove apenas o filtro de data |

## 2.3 Filtro de Responsável

O filtro de Responsável permite visualizar no Gantt e no Status Report apenas os itens de um ou mais membros da equipe. Ele fica na barra de filtros superior (desktop) ou como chips abaixo das abas (mobile).

### Desktop — multi-select dropdown

O dropdown fica entre o filtro de Eixos e o botão Limpar Filtros. Clique nele para abrir a lista de responsáveis:

• Todos marcados — exibe o cronograma completo (comportamento padrão). Label: "Todos os responsáveis".

• 1 ou 2 marcados — exibe apenas os itens dos responsáveis selecionados. Label mostra os nomes.

• 3 ou mais marcados — label exibe "X selecionados".

• Nenhum marcado — o conteúdo do Gantt e do Status Report desaparece e aparece uma mensagem verde: "SELECIONE AO MENOS UM RESPONSÁVEL". Não é erro — é aviso de filtro vazio.

Lógica de filtragem por hierarquia: quando um responsável está selecionado, aparecem todos os marcos e grupos que contêm ao menos uma tarefa dele. Itens sem nenhuma tarefa do responsável selecionado ficam ocultos no Gantt e no Status Report.

### Mobile — chips de responsável

No mobile, os responsáveis aparecem como chips horizontais deslizáveis entre as abas e o conteúdo, nas abas Gantt e Status Report. Toque em um chip para ativar ou desativar o filtro daquele responsável. Se nenhum chip estiver ativo, aparece a mensagem "SELECIONE AO MENOS UM RESPONSÁVEL" no lugar do conteúdo.

# 3. Aba Gantt

A aba Gantt exibe o cronograma visual do projeto em formato de barras de tempo. É a visão padrão ao abrir o dashboard.

## 3.1 Modo de Visualização (Mensal / Semanal)

No header da seção Gantt há dois botões de modo:

- Mensal — exibe colunas mensais (Fev a Dez). Indicado para visão geral do projeto

- Semanal — exibe colunas semanais com mais granularidade. Indicado para acompanhamento semana a semana

## 3.2 Nível de Detalhe (VISUALIZAÇÃO)

O dropdown VISUALIZAÇÃO no header do Gantt controla quantos níveis da hierarquia são exibidos:

| Opção | O que exibe |
| --- | --- |
| Eixos | Apenas os 8 eixos principais — visão executiva, compacta |
| Grupo | Eixos + grupos de cada eixo |
| Marco | Até marcos — padrão recomendado para reuniões de acompanhamento |
| Tarefas | Visão completa com todos os níveis de detalhe |

## 3.3 Interagindo com os Eixos

- Clique no card de um eixo para expandir e exibir o Gantt daquele eixo

- Clique novamente para recolher

- Recolher Tudo — fecha todos os eixos de uma vez

## 3.4 Filtro de Data no Gantt

Ao definir um período na barra de filtros (De / Até) e clicar em Aplicar Filtro, o Gantt destaca visualmente o intervalo com uma faixa colorida sobre a timeline.

DICA Use o filtro de data combinado com o modo Semanal para revisar o que está previsto para a próxima semana em reuniões de PMO.

Datas automáticas de marcos e grupos: as datas de início e fim de cada marco são calculadas automaticamente a partir das datas mínima e máxima de suas subtarefas. As datas do grupo seguem o mesmo princípio: início = mínimo dos marcos, fim = máximo dos marcos. Marcos sem subtarefas mantêm as datas inseridas diretamente na planilha.

## 3.5 Legenda de Cores

| Status | Cor | Significado |
| --- | --- | --- |
| FEITO | Azul | Atividade concluída, todas as subtarefas entregues |
| EM ANDAMENTO | Verde | Em execução dentro do prazo |
| RISCO DE ATRASO | Amarelo | Prazo em risco, requer atenção |
| ATRASADO | Vermelho | Data de fim já passou sem conclusão |
| A INICIAR | Cinza azulado | Ainda não começou, dentro do planejamento |
| DEFINIR DATAS | Marrom | Datas ainda não definidas no cronograma |
| CANCELADO/CONGELADO | Cinza claro | Atividade suspensa ou cancelada |

Ranking de prioridade de status: quando um marco ou grupo agrega múltiplos status, o dashboard exibe o status de maior criticidade. Ordem do mais crítico ao menos: Atrasado > Risco de Atraso > Em Andamento > Definir Datas > A Iniciar. “Definir Datas” tem prioridade maior que “A Iniciar” — uma subtarefa sem datas definidas sinaliza lacuna no planejamento e requer atenção antes de uma tarefa que ainda não começou.

## 3.6 Busca por Texto no Gantt

O campo de busca (ícone de lupa), com o mesmo comportamento da aba Status Report, também está disponível nas abas Gantt e Gantt — Diretoria: filtra em tempo real por eixo, marco, tarefa e responsável. O contador ao lado mostra quantos itens correspondem à busca.

## 3.7 Aba Áreas — Visualização Kanban

A aba Áreas exibe as atividades de montagem física da exposição organizadas por área do museu (Foyer, Áreas 0 a 5, Mezanino, Loja, Exposição Temporária, Área Externa e Áreas Comuns), em formato Kanban.

Cada área tem seu próprio quadro com uma coluna por semana, da esquerda para a direita, cobrindo todo o período das atividades daquela área. A semana atual aparece destacada com o selo "HOJE". Atividades sem data cadastrada aparecem em uma coluna separada, "Sem data".

Cada card mostra o marco/entrega ao qual a atividade pertence, o nome da atividade, o fornecedor responsável (com uma cor própria, listada na legenda no topo do quadro) e o período de execução. Uma atividade que dura várias semanas aparece repetida em cada semana que ela cobre, para dar visibilidade de continuidade. Atividades compartilhadas entre mais de uma área mostram o selo "🔗 +N áreas".

Use o seletor de áreas no topo (multi-select — "Todas as áreas" por padrão) para restringir a exibição a áreas específicas, os filtros globais de Status, Responsável e Data (mesma barra usada no Gantt e Status Report) e a busca por texto para localizar marco, tarefa, fornecedor ou responsável.

## 3.8 Exportar Kanban por Área em PDF

Na aba Áreas, o botão "Exportar PDF" abre um assistente que permite selecionar uma ou mais áreas do museu e gerar um arquivo PDF com o Kanban de cada área selecionada, em sequência. No PDF, os cards aparecem em ordem cronológica preenchendo a página em grade (sem repetir a mesma atividade em várias semanas como na tela), e cada área selecionada começa sempre em uma página nova — nunca duas áreas dividem a mesma página.

Como exportar:

1. Na aba Áreas, clique em “Exportar PDF”.

2. Marque as áreas desejadas (use “Selecionar todas” ou “Limpar” para seleção rápida). O contador mostra quantas áreas foram marcadas.

3. Escolha o período (opcional — deixe em branco para exportar todas as atividades), formato de papel (A1–A4) e orientação, depois clique em "Gerar PDF".

4. O arquivo é baixado automaticamente, nomeado "Kanban_[nome da área]_[período].pdf" — ou "Kanban_multiplas_areas_N_[período].pdf" quando mais de uma área é selecionada.

# 4. Aba Status Report (EAP)

A aba Status Report exibe a hierarquia completa da Estrutura Analítica do Projeto com detalhes de progresso, encaminhamento e responsáveis.

## 4.1 Cards de KPI

No topo da aba há cards de indicadores calculados automaticamente a partir dos dados do Google Sheets:

- Marcos Concluídos — percentual e número absoluto de marcos entregues

- % Concluídas — tarefas com status Feito

- % Em Andamento — tarefas em execução

- % A Iniciar — tarefas planejadas ainda não iniciadas

- % Atrasadas — tarefas com data de fim vencida

- % Risco de Atraso — tarefas com status Risco de atraso

- % Definir Datas — tarefas sem datas definidas

## 4.2 Busca por Texto

O campo de busca (ícone de lupa) filtra itens em tempo real pesquisando em: nome do grupo, nome do marco e nome do responsável. O contador ao lado exibe quantos itens estão sendo exibidos.

DICA A busca é combinável com os filtros da barra superior. Exemplo: filtrar por status Atrasado e buscar pelo nome do responsável ao mesmo tempo.

## 4.3 Hierarquia da EAP

O painel exibe a EAP em 4 níveis hierárquicos. Cada nível tem sua própria cor e comportamento:

| Nível | Classe CSS | Descrição |
| --- | --- | --- |
| EIXO | .group-name | Cabeçalho verde escuro. Clique para expandir/recolher todos os grupos do eixo |
| GRUPO | .marco-name | Linha clicável (numeração X.Y). Clique para abrir o painel de marcos |
| MARCO | .mb-name | Header dentro do painel expandido de grupo. Clique para ver as tarefas |
| TAREFA | .tc-name | Card com campos de progresso, encaminhamento, responsável e datas |

## 4.4 Nível de Detalhe (VISUALIZAÇÃO)

O dropdown VISUALIZAÇÃO no header do Status Report funciona igual ao do Gantt: Eixos, Grupo, Marco (padrão recomendado) ou Tarefas. O botão Recolher Tudo fecha todos os painéis expandidos.

## 4.5 Pauta N2 — Compartilhamento de Pauta

A Pauta N2 permite selecionar tarefas específicas dentro de marcos para apresentar em reuniões de diretoria e compartilhar como link protegido por PIN. Quem recebe o link vê as tarefas selecionadas em modo de visualização travada — sem poder alterar as seleções.

Como montar e publicar uma pauta:

1. Na aba Status Report, expanda um grupo, expanda um marco e marque os checkboxes das tarefas desejadas. O botão flutuante “📋 Pauta N2 · N” exibe a contagem de selecionadas.

2. Clique no botão azul “📤 Publicar pauta” que aparece acima do FAB principal.

3. Digite um PIN de sua escolha. Esse PIN será necessário para desbloquear edição no destino.

4. Copie o link gerado e compartilhe. O link abre o dashboard já com as tarefas selecionadas e os checkboxes bloqueados.

Para quem recebe o link:

Ao abrir o link, o dashboard exibe as tarefas da pauta com checkboxes desabilitados (modo visualização). Um botão roxo “🔓 Desbloquear” aparece no canto inferior direito. Clique e digite o PIN correto para liberar a edição.

Botão "✕ Limpar N2": disponível na aba Status Report (e na aba Diretoria), remove todas as tarefas selecionadas da Pauta N2 de uma vez. Por ser uma ação que não pode ser desfeita, o dashboard exibe um aviso de confirmação ("Sim, limpar" / cancelar) antes de esvaziar a seleção.

Exportar a pauta como HTML:

Com tarefas selecionadas, clique no botão verde "📊 Exportar PPT" (acima do FAB da Pauta N2, nome do botão mantido por compatibilidade). O dashboard gera e baixa automaticamente um arquivo HTML navegável — "Pauta_N2_AAAA-MM-DD.html" — organizado por eixo e marco, com filtros de responsável e status, busca por texto e nível de detalhe (Eixos/Grupo/Marco/Tarefas) embutidos no próprio arquivo. Não requer internet nem o dashboard aberto para ser consultado depois — é um arquivo autônomo.

O arquivo exportado inclui um "📝 Resumo Executivo" no topo, gerado automaticamente a partir dos dados da pauta (KPIs e situação por eixo). O resumo pode ser editado diretamente no arquivo: clique em "✏️ Editar Resumo" para tornar o texto editável, "⟳ Regerar" para descartar as edições e voltar ao texto original, ou "💾 Salvar" para baixar uma nova cópia do arquivo com o resumo editado e a versão incrementada (v2, v3...).

O botão "📋 Copiar prompt p/ IA" copia um texto estruturado com todos os dados da pauta, pronto para colar em um assistente de IA e pedir um resumo executivo mais elaborado — útil quando o resumo automático não é suficiente.

# 5. Aba Requisições de Compras

A aba Requisições exibe o status de todas as requisições de compras do projeto, lidas automaticamente do Google Sheets a cada abertura.

## 5.1 KPIs de Requisições

No topo da aba há cards de contagem por categoria de status:

- Total — total de requisições cadastradas

- Finalizada — requisições com status Compra finalizada

- Contratação — em Projuris, Contrato em assinatura ou Emissão do pedido

- Em Cotação — cotação iniciada, em análise ou finalizada

- Aguardando — aguardando fornecedor, requisitante ou não iniciadas

## 5.2 Busca por Texto

O campo de busca filtra em tempo real pelos campos: número da requisição (#), descrição do item, nome do fornecedor e nome do comprador.

## 5.3 Filtro por Status

Abaixo dos KPIs há botões de filtro rápido por status. Clique em um status para mostrar apenas as requisições naquele estado. Clique novamente para desativar o filtro.

## 5.4 Quadros por Status

As requisições são exibidas em quadros agrupados por status, cada um com uma cor identificadora. Cada linha da tabela mostra: número da requisição, componente/área, prioridade, descrição, status atual, fornecedor e data de finalização prevista.

As requisições são agrupadas dinamicamente em dois grandes blocos — COMPRAS e COTAÇÃO — com subquadros por status que aparecem apenas quando há requisições naquele status (blocos vazios não são exibidos). Requisições "Não iniciada" ou "Cancelado" são classificadas automaticamente em COMPRAS ou COTAÇÃO conforme o campo Tipo da requisição na planilha.

DICA Os dados de Requisições são buscados automaticamente do Google Sheets ao abrir o dashboard e a cada 15 minutos. Clique no botão ⟳ Atualizar para forçar uma atualização imediata.

## 5.5 Filtro por Fornecedor

A aba Requisições conta com um filtro de Fornecedor e um botão “Limpar filtros” para facilitar a consulta.

Filtro de Fornecedor: dropdown multi-select que permite visualizar apenas as requisições de um ou mais fornecedores específicos. Requisições sem fornecedor cadastrado aparecem agrupadas como “Sem Fornecedor”.

Botão Limpar filtros: botão verde que reseta simultaneamente os filtros de status, fornecedor, comprador, prioridade e busca por texto, retornando a visualização completa das requisições.

IDG / PMO  —  Museu da Amazônia 2026

Exposição de Longa Duração  —  Dashboard EAP MAZ 2026  —  Jul 2026